## Sheet1
项目开发人员日报ZZ-JY1702-02
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-5-24 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 首页 | head完成 | 模板的json数据插数据插掉不出来 | 尚无对策
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
继续弄json，先写轮播图 | 写菜单栏并连带轮播图，做完往下继续 |  | 不知道完成不完成
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-5-25 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 首页 | 轮播完成 | 合不一起了 | 在试
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
继续弄json， | 写菜单栏做完往下继续 |  | 可能完的成
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-5-26 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 首页 | 导入数据 | 滑动出问题 | 尚无对策
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
继续弄， | 写菜单栏做完往下继续 |  | 尽可能完成
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-5-27 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 首页 | 中间的大模块 | 数据出问题 | 问同学
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
写footer | 完成下面部分 |  | 尽可能完成
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-5-28 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 注册 | 样式写完 | 正则出问题 | 百度
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
传入数据，接受数据 | 数据的导入导出 |  | 尽可能完成
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-5-31 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 登录 | 登录完成 | 有小bug问题 | 解决
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
写详情页 | 样式写完 |  | 尽可能完成
所属部门： h5 项目名称： 小米商城 报告人：潘羽 报告日: 2017-6-1 年 月 日
项目名称 | 作业内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
小米商城 | 购物车 | 尚未完成 | 需要时间 | 我会
明日工作 | 继续搞 |  | 完成计划 |  | 备 注
写详情页 | 样式写完 |  | 尽可能完成